## Summary (hidden)
구분 | 특허 |  |  |  | 논문 |  |  |  |  | 표준화 | [5 empty] | 기술 | 상용화 | 기술료 | 성과홍보 | 시제품 | S/W | 기술문서
| 국제 |  | 국내 |  | SCI | 비SCI |  |  |  | 국제 |  |  | 국내 |  |  | 이전 | (백만원) | (백만원) |  |  | 등록
| 출원 | 등록 | 출원 | 등록 | (E) | 최우수학술대회 | 우수학술대회 | 기타 |  | 기고서제출 | 기고서채택 | 표준안채택 | 기고서제출 | 기고서채택 | 표준안채택
[8 empty] | 국제 | 국
내
계획(건) | 7 | - | 22 | 2 | 5 |  |  | 3 | 15 | - | 16 | 3 | - | - | - | 10 | - | 350 | - | - | 5 | 40
실적(건) | 5 |  | 14 |  | 8 |  |  | 5 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 7
예상(건) |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 5 | 1
예상포함총합 | 5 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 8
달성도 | 71.43% |  | 63.64% | 0% | 160% |  |  | 166.7% | 53.33% |  | 37.5% | 0% |  |  |  | 10% |  | 5.714% |  |  | 0% | 17.5%
[실별 달성/예상 실적('16.3~17.2)]
| 구분 | 사용예산 (억원) | 특허 |  |  | 논문 |  |  | 표준화 |  |  | 기술 | 기술료 | S/W | 기술문서
|  |  | 국제 | 국내 |  | SCI | 비SCI |  | 국제 |  |  | 이전 | (백만원) | 등록
|  |  | 출원 | 출원 | 등록 | (E) | 국제 | 국내 | 기고서 채택 | - | 표준안
| 사업목표 | 59 | 7 | 22 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 |  | 3 | 10 | 350 | 5 | 40
| 영미실 예상 | 26.15 | 0(7) | 6(7) | 0 | 0(4) | 2(2) | 2(4) | 0(3) |  |  | 1 | 20 | 0 | 0
| 대미실 예상 | 7.7 | 0 | (3) | 0 | 0 | (1) | (2) | (3) |  |  | (1) | (10) | 0 | 6
| 오디오실 예상 | 10.5 | (2) | (4) | 0 | 1 | 1 | 1(1) | 3(3) |  | (7) | (3) | (80) | 1 | 8
| 광파실 예상 | 14.65 | 1(1) | 1(5) | 0 | (3) | 1(0) | 2(2) | 1(3) |  | (1) | (1) | (20) | 0(1) | 0(10)
| 총예상실적 |  | 11 | 26 | 0 | 8 | 7 | 14 | 16 |  | 8 | 8 | 230 | 5 | 40
| 영미실 할당 |  | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |  |  | 2 | 80 | 2 | 18
| 대미실 할당 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 25 | 1 | 5
| 오디오실 할당 |  | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | 7 | 3 | 80 | 1 | 7
| 광파실 할당 |  | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 45 | 1 | 10
| 달성도(%) |  | 157.1% | 118.2% | 0% | 160% | 233.3% | 93.33% | 100% |  | 266.7% | 80% | 65.71% | 100% | 100%
정량실적
| 항목 |  | 합계
| 특허 | 국제출원 | 1
국제등록
|  | 국내출원 | 14
국내등록
| 논문 | SCI(E) 논문지 | 8
|  | 비SCI 국제논문 | 5
|  | 비SCI 국내논문 | 7
| 기고서 | 국제 기고서 채택 | 6
국제 표준안채택
국내 기고서 채택
국내 표준안 채택
| 기술이전 | 건수 | 1
|  | 기술료 | 20
| SW등록 | 건수
| 기술문서 | 건수 | 7
| 상용화 | 건수
| 성과홍보 | 건수
| 시제품 | 건수
Note on G27: 온라인게재 1건: 정순흥 게재확정 3건: 석진욱/전동산/이호재
Note on G29: hykim5: 백승권(ETRIJ)
Note on G30: hykim5: Accept 3건 - ETRIJ 1(내부) - 경희대 2건

## 특허
번호 | 출원/등록 | 국내/국제 | 출원국 | 출원(등록)번호 | 주저자 | (출원서에 기재된) 특허명 | 출원(등록)기관 | 출원(등록)일 | 파트 | 증빙서류1 파일명 (출원서, 과제사사포함) | 증빙서류2 파일명 (출원번호통지서 ) | 기여율 (100% 미만시)
1 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0036985 | 석진욱 | SIMD 기반 움직임 추정 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016-03-28 | 비디오 | 특허_비디오_001_1 | 특허_비디오_001_2
2 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0037680 | 김연희 | 비디오 분산 부호화 장치 및 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016-03-29 | 비디오
3 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0038461 | 김연희 | 프레임 분할 정보의 전송 방법 및 장치와 그 방법을 이용한 복호화 방법 및 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-03-30 | 비디오
4 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0041798 | 기명석 | 적분 히스토그램을 이용한 HEVC 코딩 유닛 결정 장치 및 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016-04-05 | 비디오
5 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0041783 | 정순흥 | HEVC의 CTB 분할 구조 조기 결정 방법 및 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-04-05 | 비디오
6 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0041185 | 정순흥 | 동영상 병렬 부호화시 로드 밸런싱을 위한 방법 및 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-04-04 | 비디오
7 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0031519 | 정영호 | 동적 패닝된 혼합 신호의 음원 방위각 식별 장치 및 그 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016.03.16. | 오디오 | 특허_오디오_001_1 | 특허_오디오_001_2
8 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0033627 | 백승권 | 블록 기반의 오디오 부호화/복호화 장치 및 그 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016.03.21. | 오디오
9 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0033664 | 신홍창 | 영상 재구성 장치 및 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016.03.21 | 광파실 | 특허_광파_001_1 | 특허_광파_001_1
10 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0086054 | 신홍창 | 가상 시점 영상 생성 장치 및 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016.07.07 | 광파실
11 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0043315 | 이진환 | 변이 탐색 범위 설정 장치 및 방법 | 한국전자통신연구원 | 2016.04.08 | 광파실
12 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0061681 | 윤국진 | 하이브리드 망 기반의 가상현실 방송 서비스 방법 및 그 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016.05.19 | 광파실
13 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0078138 | 윤국진 | ATSC3.0기반 하이브리드 방송서비스를 위한 타임드 메타데이터 송수신 방법 및 그 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016.06.21 | 광파실
14 | 출원 | 국내 | 한국 | 2016-0091584 | 방건 | 시간적, 공간적, 3D 확장성을 제공하는 전방위 360도 VR 방송 서비스 방법 및 그 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016.07.19 | 광파실
15 | 출원 | 국제 | 중국 | 2016-10357234 | 신홍창 | METHOD AND APPARATUS FOR GENERATING DISPARITY IMAGE | 한국전자통신연구원 | 2016.05.26 | 광파실
16 | 출원 | 국제 | 중국 | 2016-106375823 | 방건 | 헤드 마운트 디스플레이를 이용한 가상 시점 영상 합성 방법 및 그 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-05-18 | 광파실
17 | 출원 | 국제 | 유럽 | 14819793.2 | 방건 | 병합 움직임 후보 리스트를 구성하는 방법 및 그 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-01-20 | 광파실
18 | 출원 | 국제 | 유럽 | 14855443.9 | 방건 | 비디오 부호화/복호화 방법 및 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-01-14 | 광파실
19 | 출원 | 국제 | 미국 | 14/903117 | 방건 | 비디오 부호화/복호화 방법 및 장치 | 한국전자통신연구원 | 2016-01-06 | 광파실
20 | 등록 | 국내 | [7 empty] | 특허_대미_001_1 | 특허_대미_001_2

## SCI(E)
번호 | SCI/SCIE | 게재지 명 | 저자명 | 논문명 | 게재일 | 파트 | 증빙서류 파일명 (사사문구 포함 전문) | 기여율(100% 미만시)
1 | SCI | ETRI Journal | 석진욱 외 | Fast Prediction Mode Decision Algorithm in HEVC using a pseudo rate-distortion based on separated encoding structure | 2016.10.1 | 비디오 | 논문_비디오_001
2 | SCI | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 정순흥 외 | A Fast Mode Decision Method in HEVC using Adaptive Ordering of Modes | 2016.10.1 | 비디오
3 | SCI | ETRI Journal | 이진호 외 | Color noise reduction method in non-constant luminance signal for high dynamic range video service | 2016.10.1 | 비디오
4 | SCIE | Journal of Real-Time Image Processing | Alex Lee 외 | Fast Motion Estimation using Priority-based Inter Prediction Mode Decision Method in High Efficiency Video Coding Journal of Real-Time Image Processing | 2016.08 | 비디오
5 | SCI | ETRI Journal | 백승권 외 | MPEG Surround Extension for MPEG-H 3D Audio | 2016.10.1 | 오디오
6 | SCI | ETRI Journal | 윤국진 외 | Design of Synchronization and T-STD Model for 3DTV Service over Hybrid Networks | 2016.10.1 | 광파실
7 | SCI | IET Electronics Letters | 방건 외 | Adaptive merge list construction for 3D-HEVC fast encoder | 2016. 04 | 광파실
8 | SCI | Journal of Supercomputing | 전동산 외 | Development of Ultra-HD HEVC Encoder using SIMD Implementation and Fast Encoding Schemes | 2017. 01 | 비디오

## 비SCI국제논문
번호 | 비SCI국제논문/국제학술대회 | 학술지명 | 학술대회명 | 학술대회 개최국 | 저자명 | 논문명 | 게재/발표일 | 파트 | 증빙서류 파일명 (사사문구 포함 전문) | 기여율(100% 미만시)
1 | 국제학술대회 |  | SID display week 2016 symposium | 미국 | 곽영신 | Wide Color Gamut and High Dynamic Range Color Image Encoding Scheme based on CIECAM02 | 2016.05.24 | 비디오 | 논문_비디오_001
2 | 국제학술대회 |  | ICAD 2016 | 호주 | 장대영 | Implementation and Evaluation of 10.2 channel Microphone for UHDTV Audio | 2016.07.05 | 오디오
3 | 국제학술대회 | SPIE Commercial Scientific Sensing and Imaging | Three-Dimensional Imaging, Visualization, and Display 2016 | 미국 | 신홍창 외 | Hierarchical bilateral filtering based disparity estimation for view synthesis | 2016.04.17 | 광파실
4 | 국제학술대회 |  | IDW/AD '16 | 일본 | 이응돈 외 | Implementation of Artifacts Reduced Multi-View Display with High Quality 3D Images | 2016.12.08 | 광파실
5 | 국제학술대회 | International Federation for Home Economics(IFHE) | XXIII IFHE World Congress2016 | 한국 | Su Youn Kim, Jihyun Yoon, Jong-Youn Rha, Yongju Cho, Jeongil Seo, Hye-gyoung Koo, Hua-Yu Li, Chaein Han | Exploratory Study on User Acceptance of New Technology:The case of Wide Field of View (WFOV) video | 2016.08.03. | 대미실
6 | 국내학술대회 |  | 2016 하계학술대회 | 한국 | 강정원 외 | HDR/WCG 영상 부호화를 위한 밝기-색상 분리 프레임워크 | 2016.06.23 | 비디오
7 | 국내학술대회 |  | 통신학회하계학술대회 | 한국 | 윤국진 외 | 하이브리드 방송서비스를 위한 전송지연 및 버퍼링에 관한 연구 | 2016.06.23 | 광파실

## 국내논문
번호 | 국내논문/국내학술대회/국제논문/국제학술대회 | 학술지명 | 학술대회명 | 학술대회 개최국 | 저자명 | 논문명 | 게재/발표일 | 파트 | 증빙서류 파일명 (사사문구 포함 전문) | 기여율(100% 미만시)
#REF! | 국내학술대회 |  | 2016 하계학술대회 | 한국 | 강정원 | HDR/WCG 영상 부호화를 위한 밝기-색상 분리 프레임워크 | 2016.06.23 | 비디오 | 논문_비디오_001
#REF! | 국내학술대회 |  | 통신학회하계학술대회 | 한국 | 윤국진 외 | 하이브리드 방송서비스를 위한 전송지연 및 버퍼링에 관한 연구 | 2016.06.23 | 광파실
#REF! | 국내논문지 | 한국방송공학회 논문지 |  |  | 김남욱 | 프레임율 변환을 위한 주파수 영역에서의 블로킹 현상 검출 | 2016.07 | 비디오
#REF! | 국내논문지 | 전자통신동향분석 |  |  | 김종호 | 고실감 영상 서비스를 위한 HDR/WCG 비디오기술 동향 | 2016.06.20 | 비디오
#REF! | 국내논문지 | 방송과 기술 |  |  | 백승권 | MPEG-H 3D Audio의 배경 및 진행형황 | 2016.05.01 | 오디오
#REF! | 국내논문지 | 방송과미디어 |  |  | 이태진 | UHDTV를 위한 차세대 오디오 표준: MPEG-H 3D Audio | 2016.07.30 | 오디오
#REF! | 국내 논문지 | TTA 저널 |  |  | 이미숙, 백승권, 이태진 | UHDTV 방송 서비스를 위한 MPEG-H 3D오디오 기술 | 2016.10. | 오디오
1 | 국내학술대회 | 한국방송공학회 | 2016 추계학술대회 | 한국 | 김대은 외 | HEVC 실시간 소프트웨어 인코더를 위한 GOP 병렬 부호화를 지원하는 R-lambda 모델 기반의 율 제어 방법 | 2016.11.04 | 비디오
2 | 국내학술대회 | 한국방송공학회 | 2016 추계학술대회 | 한국 | 정순흥 외 | HEVC 코딩 트리 블록 분할 구조 고속 결정 방법 | 2016.11.04 | 비디오
#REF! | 국내학술대회 |  | 광전자 및 광통신 학술대회(COOC2016) | 한국 | 이광순 외 | 무안경 3D디스플레이에서 간섭무늬 저감 설계 기술 | 2016.06.02 | 광파실

## 기고서
번호 | 국내/국제 | 표준기구명 | 표준명 | 회의명 | 기고자 | 기고서명 | 기고서제출/기고서채택/표준안채택 | 제출/채택/표준안채택일 | 제출/채택/반영 번호 | 파트 | 증빙서류 파일명 | 기여율(100% 미만시)
1 | 국제 | ISO/IEC | MPEG-H 3D Audio | MPEG 115차 | 백승권 외 2명 | Proposed Updates to the MPEG Surround Reference Software (WD3) for 3D Audio | 채택 | 2016-06-03 | M38577 | 오디오 | 기고서_오디오_001
2 | 국제 | ISO/IEC | MPEG-H 3D Audio | MPEG 115차 | 백승권 | ISO/IEC 23003-1:2007/FDAM 3, MPEG Surround Extension for 3D Audio | 채택 | 2016-06-03 | N16287 | 오디오
3 | 국제 | ISO/IEC | MPEG-H 3D Audio | MPEG 115차 | 백승권 | DoC on ISO/IEC 23003-1:2007/DAM 3 MPEG Surround Extensions for 3D Audio | 제출 | 2016-06-03 | N16286 | 오디오
4 | 국제 | ISO/IEC JCT1 SC29/WG11 | FTV | 114차 MPEG | 방건 외 2명 | [FTV AhG] Test materials for 360 3D video application discussion | 채택 | 2016-02-24 | m37810 | 광파실
5 | 국제 | ISO/IEC JCT1 SC29/WG11 | FTV | 115차 MPEG | 방건 외 5명 | [FTV AHG] EE4 Compression for 360 3D video application | 채택 | 2016-06-02 | m38720 | 광파실
6 | 국제 | ISO/IEC JCT1 SC29/WG11 | FTV | 116차 MPEG | 방건 외 1명 | [FTV AHG]The report of EE2:Compression performance evalution of 3D 360 video | 채택 | 2016-10-21 | m39351 | 광파실

## 기술이전
번호 | 기술이전명 | 기술료 (백만원) | 계약체결일 | 기술 실시 기관 | 파트 | 증빙서류 파일명 (기술이전계약서) | 기여율(100% 미만시)
1 | HEVC Main 10 프로파일 지원 UHD 비디오 고속 부호화 기술 | 20 | 2016.03.08 | 스마트구루 | 비디오 | 기술이전_비디오_001
2

## SW등록
번호 | 저자 | SW 명칭 | 등록(예정)일 | 기안(예정)일 | 파트명 | 증빙서류 파일명 (등록증) | 기여율 (100% 미만시)
| 홍길동 | PSNR 계산기 | 2015.12.02 |  | 비디오 | SW_비디오_001

## 기술문서
번호 | 저자 | 기술문서 명 | 작성일 | 파트명 | 기술문서 증빙자료 취합 여부는 향후 회의에서 결정하면 좋겠음. 우선 2016년 기술문서 목록만 작성만 제안함.
1 | 장대영 | 사운드바를 이용한 룸 튜닝 기술 요구사항정의서 | 2016.05.30 | 오디오
2 | 장대영 | 사운드바를 이용한 룸 튜닝 기술 시험절차 및 결과서 | 2016.05.30 | 오디오
3 | 정영호 | MPEG-H 3D 오디오의 멀티채널 포맷 변환 | 2016.08.25. | 오디오
4 | 이미숙, 백승권, 이태진 | ATSC 3.0 기반 MPEG-H 3D 오디오 코덱 테스트 | 2016.10.14 | 오디오
5 | 윤국진 | Timed Metadata Delivery over MMT and DASH | 2016.07.15 | 광파
6 | 이진환 | 스테레오 to 다시점 영상 재현 HW 시스템 기능규격서 | 2016.05.31 | 광파
7 | 이진환 | 스테레오 to 다시점 영상 재현 HW 시스템 상세설계서 | 2016.09.30 | 광파

## Sheet1 (hidden)
| 0 | - | 11 | - | 1 | 5 | 5 | 16 | 3 | 170 | 2 | 2 | 5 | 142
| 8 | - | 34 | - | 3 | 8 | 26.4 | 15 | 3 | 55 | 4 | 2 | 5 | 52
| 5 |  | 16 |  | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8
총합 | 13 | 0 | 61 | 0 | 12 | 18 | 40.4 | 37 | 7 | 245 | 7 | 5 | 15 | 202